## Plan mejora de la calidad 2007
|  | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2007 | [6 empty] | Fecha: |  | 2007-05-27
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2007-05-27
[9 empty] | Editado por: |  | J. Navarro
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A- Mentalización | A.1 | Instalación buzón de sugerencias e incorporación de sistema de incentivos | [6 empty] | OK
[5 empty] | RR.HH. | SEMANA 50
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B- Mantenimiento | B.1 | Implantación de un sistema motorizado para estación de preparación fuera de línea | [6 empty] | Pasa a 2008
Ing. de fabricación
[5 empty] | Mantenimiento | SEMANA 40
|  |  | B.2 | Pintar el suelo de la nave en la zona de aplicaciones | [6 empty] | Pasa a 2008
[5 empty] | Mantenimiento | SEMANA 52
|  | C- Mejora de procesos | C.1 | Sistema automático de detección de balancina para regulación automática de voltaje de aplicación | [6 empty] | OK
[5 empty] | Ing. de fabricación | SEMANA 45
|  |  | C.2 | Incorporación de máquina de decapado químico para la recuperación de piezas | Compras - Mantenimiento
SEMANA
3 |  | D- Infraestructura | D.1 | Construcción de una nave nueva contigua a la actual para dotar de mayor espacio y para reorganizar las distintas áreas de la empresa |  | SEMANA50 |  |  |  |  | Pasa a 2008
Producción
|  |  | D.2 | Construcción de estructura para organización de los útiles de cuelgue | Compras - Mantenimiento | SEMANA 23 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | E. Aplicación informática | E.1 | Incorporación del sistema de control de útiles a la aplicación informática GESIN | [6 empty] | OK
[5 empty] | Calidad | SEMANA 45
|  | F. | E.2 | Disponibilidad de armario para útiles de control y acondicionamiento de utillaje para preparación de máquinas (prensa, taladro, roscadora,etc…) | [6 empty] | OK
[5 empty] | Calidad | SEMANA 39
Producción
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2008
|  | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2008 | [6 empty] | Fecha: |  | 2008-01-18
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2008-06-06
[9 empty] | Editado por: |  | J. Navarro
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS |  | A.1 | Elección de un representante por parte de los trabajadores | RR.HH. | SEMANA 22 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B- Mantenimiento | B.1 | Implantación de un sistema motorizado para estación de preparación fuera de línea | Ing. de fabricación Mantenimiento | SEMANA 45 |  |  |  |  | OK
|  |  | B.2 | Pintar el suelo de la nave en la zona de aplicaciones | Mantenimiento | SEMANA 32 |  |  |  |  | OK
|  | C- Aplicación informática | C.1 | Incorporación del programa informático "Projet" para la planificación y cargas de máquinas |  | SEMANA 20 |  |  |  |  | OK
Producción
|  |  | C.2 | Cambiar los servidores y la configuración de estos | Compras | SEMANA 30 |  |  |  |  | OK
3 |  | D- Infraestructura | D.1 | Construcción de una nave nueva contigüa a la actual para dotar de mayor espacio y para reorganizar las distintas áreas de la empresa | Producción | [5 empty] | OK
SEMANA 23
|  |  | D.2 | Incorporación de un nuevo túnel automatizado de desengrase para el granallado | Ing. de fabricación Mantenimiento | SEMANA 34 |  |  |  |  | OK
|  |  | D.3 | Redistribución de zonas en la nueva nave (expediciones, operaciones complmentarias, almacenes,…) | Ing. de fabricación Producción | SEMANA 50 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | E. Infraestuctura | E.1 | Ubicación de nueva zona de rechazos | Calidad | SEMANA 38 |  |  |  |  | NO OK
|  | F. | E.2 | Contenedores de producto no conforme intermedios en distintas zonas de la nave | Calidad | SEMANA 10 |  |  |  |  | OK
5 | MEDIO AMBIENTE | G | G.1 | Obtención de la Autorización Ambiental Integrada | Calidad | SEMANA 50 |  |  |  |  | OK
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.
Note on L43: Se pudo comprobar como la actual zona de rechazos era la que estaba mejor situada ya que se encontraba cerca de la zona de decapado (químico, granalladora,…), maquinaria empleada para su recuperación

## Plan mejora de la calidad 2009
|  | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2009 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2009-12-10
[9 empty] | Editado por: |  | J. Navarro
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS |  | A.1 | Adecuación del personal a la situación económica global del sector. | RR.HH. | SEMANA 10 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B- Mantenimiento | B.1 | Se ha establecido una nueva área de mantenimiento que consta de dos plantas: la inferior oficina y repuestos de más rotación y la planta superior donde se encuentran los repuestos clave y otros tipos de repuestos | Mantenimiento | SEMANA 37 |  |  |  |  | OK
|  |  | B.2 | Sustitución de los burlones e incorporación de nuevos con sistema de camisas de cobre móviles | Mantenimiento | SEMANA 43 |  |  |  |  | OK
|  | C- Aplicación informática | C.1 | Cambiar ubicación de los puestos informáticos de expediciones y operaciones complementarias | Compras | SEMANA 18 |  |  |  |  | OK
|  |  | C.2 | Incorporación de nuevos módulos en GESIN en el área de producción, mantenimiento y contabilidad | Compras | SEMANA 50 |  |  |  |  | OK
3 |  | D- Infraestructura | D.1 | Traslado de la oficina de Producción-Logística a la nave nueva de expediciones | Producción | SEMANA 18 |  |  |  |  | OK
|  |  | D.2 | Nueva area de descanso, situada a la entrada de la nave de expediciones | Producción | SEMANA 18 |  |  |  |  | OK
|  |  | D.3 | Nueva zona de vestuarios y servicios para el personal femenino de Esymometal, situada en la nave de expediciones | Compras | SEMANA 18 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | E. | E.1 | Registro del análisis de linea en GESIN asociado con un estudio estadístico de variables en la aplicación informática | Calidad | SEMANA 14 |  |  |  |  | OK
|  | F. | E.2 | Incorporación de becario para el seguimiento de la instalación | RR.HH. | SEMANA 20 |  |  |  |  | OK
5 | MEDIO AMBIENTE | G. | G.1 | Nueva ubicación de almacén de residuos peligrosos para gestionar | Calidad/Producción | SEMANA 49 |  |  |  |  | OK
|  | F. | E.2 | Contratación de ECCMA para el control de mediciones dictadas por la AAI | Compras | SEMANA 24 |  |  |  |  | OK
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2010
|  | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2010 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2010-06-07
[9 empty] | Editado por: |  | J. Navarro
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A. | A.1 | Adecuación del expediente de regulación temporal de empleo para 2010 | RR.HH. | SEMANA 13 |  |  |  |  | OK
|  |  | A.2 | Incorporación de nuevo personal para la instalación de Esymometal en Toledo | RR.HH. | SEMANA 39 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B- Producción | B.1 | Incorporación de un nuevo trabajador al departamento de producción de forma permanente | RR.HH. | SEMANA 10 |  |  |  |  | OK
|  |  | B.2 | Optimización de la productividad de la planta: nueva generación de utillajes | Producción | SEMANA 36 |  |  |  |  | OK
3 | PROYECTOS | D- Infraestructura | D.1 | Construcción de una nueva instalación de granallado + cataforesis + pintura en Seseña Toledo: obra civil, ingeniería, proveedores,…. | Gerencia/Compras | SEMANA 38 |  |  |  |  | OK
|  |  | D.2 | Compra de nuevos vehículos de cara a poder mantener un flujo de transporte con la nueva planta y dar servicio a nuevos clientes: furgoneta y camión | Compras | SEMANA 31 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | E. Laboratorio | E.1 | Montaje de un laboratorio en la planta nueva de Esymometal en Toledo | Calidad | SEMANA 38 |  |  |  |  | OK
|  | F. Acreditación ISO/TS 16949 | E.2 | Preparar documentación de cara a obtener el certificado de Calidad ISO/TS 16949 para la nueva planta | Calidad | SEMANA 42 |  |  |  |  | OK
5 | MEDIO AMBIENTE | G. | G.1 | Adecuación de los focos de emisión a la atmósfera de cara a efectuar medidas por ECMMA y Consejería de Medio Ambiente | Compras/ Medio Ambiente | SEMANA 27 |  |  |  |  | OK
|  | H.Auditoría | E.2 | Auditoría inicial de la Consejería de Medio Ambiente | Medio Ambiente | SEMANA 19 |  |  |  |  | OK
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2011
|  | PE2R3_PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2011 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2011-07-01
[9 empty] | Editado por: |  | J. Navarro
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A-PERSONAL | A.1 | Incorporación a tiempo parcial de un soldador para el mantenimiento de utillajes y mejoras en la maquinaría | RR.HH. | SEMANA 15 |  |  |  |  | OK
|  |  | A.2 | Incorporación de una persona encargada de la gestión Medioambiental encaminada para ISO:14001 y apoyo al dpto. calidad | RR.HH. | SEMANA 35 |  |  |  |  | OK
|  |  | A.3 | Incorporación de una persona encargada de actualizar datos en Gesín y apoyo al dpto.producción | RR.HH. | SEMANA 45 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B-INSTRUMENTACIÓN | B.1 | Compra de plotter de corte con software para la elaboración de protecciones en piezas y compra de plotter de planos para la impresión de estos a escala mayor para su estudio | Compras/ Producción | SEMANA 12 |  |  |  |  | OK
|  |  | B.2 | Busqueda de dispositivo movil de pesaje de piezas grandes, mediante suspensión en polipasto | Producción | SEMANA 48 |  |  |  |  | OK
3 | PROYECTOS | C- INFRAESTRUCTURA | C.1 | Incorporación de 3 nuevas cabinas de pintura líquida con horno para poder dar un servicio de calidad en el acabado de pintura líquida | Gerencia/Compras | SEMANA 52 |  |  |  |  | OK
|  |  | C.2 | Traslado de contenedores de ácido y sosa de los equipos de A.D. al patio trasero, soterrando tuberías hasta los equipos para su alimentación | Mantenimiento | SEMANA 34 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | D- | D.1 | Realización de contactos con proveedores para el estudio del cambio a la "nanotecnología" en el pretratamiento de la linea de Linares | Calidad | SEMANA 46 |  |  |  |  | NO OK
|  |  | D.2 | Incorporación de tablón con gráficos para seguimiento de la marcha general de la fábrica en relación a sus clientes, rechazos interno,... | Calidad/ Producción/ Compras | SEMANA 48 |  |  |  |  | NO OK
5 | MEDIO AMBIENTE | E. Infraestructura | E.1 | Traslado del almacén de Residuos al patio exterior en estanterias con cubetos de recogida y bajo techado | Medio Ambiente | SEMANA 18 |  |  |  |  | OK
|  | F. | F.1 | Contratación de una ECCMA (Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente) para el seguimiento y realización de los requisitos de medida indicados en la AAI (Autorización Ambiental Integrada) | Compras/Medio Ambiente | SEMANA 22 |  |  |  |  | OK
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2012
|  | PE2R3_PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2012 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2012-07-02
[9 empty] | Editado por: |  | J. Navarro
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A-PERSONAL | A.1 | Incorporación de dos pintores para optimizar las Cabinas de Pintura Líquida | RR.HH. | SEMANA 02 |  |  |  |  | OK
|  |  | A.2 | Incorporación de una persona responsable del mantenimiento de Sistemas informáticos | RR.HH. | SEMENA 14 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B-INFRAESTRUCTURA | B.1 | Instalación de horno de pirólisis controlado con sistema de pos-combustión | Producción/gerencia | SEMENA 44 |  |  |  |  | EN PROCESO
|  |  | B.2 | Instalación de granalladora en continuo | Producción/gerencia | SEMENA 48 |  |  |  |  | NO OK
3 | PROYECTOS | C- INFORMÁTICA | C.1 | Implantación y diseño de modulo para la gestión del área de Pintura Líquida | Producción/gerencia | SEMENA 39 |  |  |  |  | NO OK
|  |  | C.2 | Implantación y diseño de modulo de mantenimiento preventivo en ERP | Calidad/ Gerencia/ Producción | SEMANA 30 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | D. INFRAESTRUCTURA | D.1 | Unión de las tres Cabinas de pintura mediante dos puertas interiores | Calidad/ Gerencia/ Compras | SEMANA 40 |  |  |  |  | NO OK
|  | E.INSTRUMENTAL | E.2 | Incorporación de elementos de medición y control para el proceso de Pintura Líquida (rugosímetros, brillómetros, copa de viscosidad) | Calidad | SEMANA 9 |  |  |  |  | OK
5 | MEDIO AMBIENTE | F. | F.1 | Compra de Máquina de Reciclado de Disolvente | Medio Ambiente | SEMANA 02 |  |  |  |  | OK
|  |  | F.2 | Eliminación de focos de emisión de diversas zonas | Medio Ambiente | SEMANA 27-(2013) |  |  |  |  | OK
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2013
|  | PE2R3_PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2013 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2012-07-02
[9 empty] | Editado por: |  | M.A.Romero
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A-PERSONAL | A.1 | Incorporación de un soldador para en mantenimiento y realización de nuevos utillajes e infraestructuras (estanterías ect) | RR.HH | SEMANA 16 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B-INFRAESTRUCTURA | B.1 | Instalación de una cizalla de corte de chapa hasta 10 mm de espesor | Producción/gerencia | SEMANA 9 |  |  |  |  | OK
|  |  | B.2 | Instalación de un plasma de CNC para corte de chapa hasta 30 mm | Producción/gerencia | SEMANA 30 |  |  |  |  | OK
3 | PROYECTOS | C1-INFRAESTRUCTURA | C.1 | Ampliación de la zona de almacenaje de perchas de cuelgue | Producción/gerencia | SEMANA 22 |  |  |  |  | OK
|  |  | C.2 | Pintura de suelos, separando zona de paso (gris), zona de almacenamiento y operaciones (verde) y divisiones (amarillo) | Producción/gerencia | SEMANA 27 |  |  |  |  | OK
|  |  | C.3 | Aumento del nº de extractores en la cubierta de la nave, para la extracción de bolsa de aire caliente y vapores generados en los procesos de trabajo | Medio ambiente/gerencia | SEMANA 27 |  |  |  |  | OK
|  | C2-INFORMATICA | C.4 | Modificación en Gesiín para que las insrtrucciones de trabajo se impriman junto a la orden de fabricación | Producción/gerencia | SEMANA 21 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | D-INSTRUMENTAL | D.1 | Compra de durómetro y elementos de medición(metros, escuadras…),para garantizar las medidas de la chapa cortada en la cizalla | Calidad/compras | SEMANA 9 |  |  |  |  | OK
5 | MEDIO AMBIENTE | E-INSTALACIONES | E.1 | Sustitución de la caldera del desengrase de gasoil por una de gas natural | Medio ambiente/gerencia | SEMANA 36 |  |  |  |  | OK
|  |  | E.2 | Nuevo almacén de pintura polvo | Medio ambiente/gerencia | SEMANA 40 |  |  |  |  | OK
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.
Note on L39: Javier Gonzalez: Se compran todos elementos salvo el durómetro

## Plan mejora de la calidad 2014
|  | PE2R3_PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2014 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2014-12-21
[9 empty] | Editado por: |  | J. González
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A-PERSONAL | A.1 | Incorporación de personal para el nuevo proyecto de fabricación | RR.HH | SEMANA 38 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B-INFRAESTRUCTURA | B.1 | Adquisición de nueva maquinaria | Producción/Gerencia | SEMANA 31 |  |  |  |  | OK
|  |  | B.2 | Instalación de un puente grúa en área de fabricación para manipulación de materiales | Producción/gerencia | SEMANA 35 |  |  |  |  | OK
3 | PROYECTOS | C-INFRAESTRUCTURA | C.1 | Implantación nuevo Layout de planta | Gerencia/Ingeniería/Producción | SEMANA 50 |  |  |  |  | OK
|  |  | C.2 | Fabricación nuevo almacén compras/archivo sobre la zona de cuelgue fuera de línea | Gerencia | SEMANA 20 |  |  |  |  | OK
|  |  | C.3 | Instalación Isla de Soldadura robotizada con mesa giratoria | Gerencia/Ingeniería | SEMANA 37 |  |  |  |  | OK
|  |  | C.4 | Traslado de equipos de agua desmineralizada a nueva ubicación en patio trasero | Mantenimiento | SEMANA 36 |  |  |  |  | OK
|  | D-INFORMATICA | D.1 | Modificación en Gesín para adaptarlo a fabricación | Gerencia | SEMANA 21 |  |  |  |  | OK
|  |  | D.2 | Sutittución de equipos informáticos en planta por estaciones de trabajos virtuales para minimizar averías y fallos de software | Gerencia/Compras | SEMANA 36 |  |  |  |  | OK
|  |  | D.3 | Traslado de servidores planta a nueva ubicación | Informática | SEMANA 50 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | E-INSTRUMENTAL | E.1 | Adquisición de elementos de medición (columna de altura, goniómetro,pie de rey digital…). | Calidad/compras | SEMANA 11 |  |  |  |  | OK
5 | MEDIO AMBIENTE | F-INSTALACIONES | F.1 | Compra horno pirólisis a Gas | Gerencia/Compras | SEMANA 43 |  |  |  |  | OK
|  |  | F.2 | Incorporación de contenedores de recogida selectiva de residuos (trapos) | Medio ambiente | SEMANA 40 |  |  |  |  | OK
|  |  | F.3 | Eliminar foco emisor de humos de soldadura mediante al instalación de filtros | Medio ambiente/gerencia | SEMANA 40 |  |  |  |  | OK
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2015
|  | PE2R3_PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2015 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2015-12-29
[9 empty] | Editado por: |  | J. González
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A-PERSONAL | A.1 | Incorporación de nuevo responsable de Mantenimiento | RR.HH | SEMANA 35 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B-INFRAESTRUCTURA | B.1 | Adquisición de máquina corte láser | Producción/Gerencia | SEMANA 46 |  |  |  |  | DESESTIMADA
|  |  | B.2 | Incorporación a torno CNC de alimentador de barras | Producción/gerencia | SEMANA 20 |  |  |  |  | OK
3 | PROYECTOS | C-INFRAESTRUCTURA | C.1 | Techado de patio trasero | Gerencia | SEMANA 35 |  |  |  |  | DESESTIMADA
|  |  | C.2 | Instalación altillo zona de cuelgue pintura líquida | Gerencia | SEMANA 35 |  |  |  |  | DESESTIMADA
|  |  | C.3 | Traslado de cargadores de carretilla a patio trasero | Mantenimiento | SEMANA 36 |  |  |  |  | DESESTIMADA
|  | D-INFORMATICA | D.1 | Modificación en Gesín para carga de programas en automático | Gerencia | SEMANA 51 |  |  |  |  | EN PROCESO
|  |  | D.2 | Conexión de máquinas a red de máquinas | Informática | SEMANA 30 |  |  |  |  | OK
|  |  | D.3 | Adquisición de software CAD/CAM | Informática | SEMANA 50 |  |  |  |  | OK
4 | CALIDAD | E-INSTRUMENTAL | E.1 | Adquisición de DURÓMETRO | Calidad/compras | SEMANA 10 |  |  |  |  | OK
|  | F-INFORMATICA | E.2 | Modificación en Gesín para obtener procesos de trabajo y pautas de control | Calidad/Fabricación/Compras | SEMANA 43 |  |  |  |  | EN PROCESO
5 | MEDIO AMBIENTE | G-INSTALACIONES | G.1 | Eliminación de Gasoil y sustitución por gas natural | Gerencia/Compras | SEMANA 19 |  |  |  |  | OK
|  |  | G.2 | Incorporación de cubetos recogida equipos de agua desmineralizada | Medio ambiente | SEMANA 10 |  |  |  |  | OK
|  |  | G.3 | Canalización derrames línea desengrase | Gerencia/Mantenimiento | SEMANA 40 |  |  |  |  | EN PROCESO
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2016
|  | PE2R3_PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2016 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2016-12-26
[9 empty] | Editado por: |  | J. González
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A-PERSONAL | A.1 | Incorporación personal apoyo oficina técnica | RR.HH | SEMANA 3 |  |  |  |  | OK
2 | PROCESO PRODUCTIVO | B-INFRAESTRUCTURA | B.1 | Incorporación de alimentador con devanadora motorizada de mayor capacidad a prensa | Producción/Gerencia | SEMANA 47 |  |  |  |  | DESESTIMADA
|  |  | B.2 | Adquisición de nuevos equipos de aplicación cabina pintura polvo | Gerencia/Mantenimiento | SEMANA 33 |  |  |  |  | OK
3 | PROYECTOS | C-INFRAESTRUCTURA | C.1 | Pintado de suelos y zócalos | Mantenimiento | SEMANA 37 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  | D-INFORMATICA | D.1 | Modificación en Gesín para carga de programas en automático | Gerencia | SEMANA 50 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | D.2 | Intranet Esymometal | Compras | SEMANA 47 |  |  |  |  | EN PROCESO
4 | CALIDAD | E-INSTRUMENTAL | E.1 | Compra de Brazo de medición | Gerencia/Compras | SEMANA 50 |  |  |  |  | DESESTIMADA
|  | F-INFORMATICA | E.2 | Modificación en Gesín para obtener procesos de trabajo y pautas de control | Calidad/Fabricación/Compras | SEMANA 48 |  |  |  |  | DESESTIMADA
|  |  | E.3 | Incorporación sistema de gestión de Calidad a Intranet | Calidad/Fabricación/Compras | SEMANA 43 |  |  |  |  | FINALIZADA
5 | MEDIO AMBIENTE | G-INSTALACIONES | G.1 | Renovación contrato con Consultoría ambiental CINDE | Gerencia | SEMANA 4 |  |  |  |  | OK
|  |  | G.2 | Recogida selectiva de residuos no peligrosos | Medio ambiente | SEMANA 10 |  |  |  |  | OK
|  |  | G.3 | Canalización derrames línea desengrase | Gerencia/Mantenimiento | SEMANA 35 |  |  |  |  | DESESTIMADA
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2017
|  | PE2R3_PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2017 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2017-12-15
[9 empty] | Editado por: |  | J. González
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A-PERSONAL | A.1 | Refuerzo de personal de mantenimiento con Alumnos en prácticas | RR.HH | SEMANA 24 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  | B-FORMACIÓN | B.1 | Realización de cursos de diseño CAD e inspección de soldadura | RR.HH | SEMANA 55 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  | C-ERGONOMÍA | C.1 | Adquisición de equipos de refrigeración portátiles | Gerencia/Compras | SEMANA 22 |  |  |  |  | FINALIZADO
2 | PROCESO PRODUCTIVO | D-INFRAESTRUCTURA | D.1 | Incorporación de contenedores volteables para chatarra | Producción/Gerencia | SEMANA 2 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | D.2 | Sistema de control y regulación cambio de voltaje automático en cuba de Cataforesis | Mantenimiento | SEMANA 20 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | D.3 | Adquisición de rectificadora cilíndrica | Gerencia/Compras | SEMANA 10 |  |  |  |  | FINALIZADO
3 | PROYECTOS | E-INFRAESTRUCTURA | E.1 | Techado de ducha lavaojos patio trasero | Mantenimiento | SEMANA 4 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | E.2 | Nueva pasarela para limpieza cuba cataforesis | Mantenimiento | SEMANA 44 |  |  |  |  | FINALIZADO
4 | CALIDAD | F-INSTRUMENTAL | F.1 | Compra de durómetro para Laboratorio | Gerencia/Compras | SEMANA 22 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  | G-PROCESO | G.2 | Sistema de recogida de reboses de ultrafiltro para subir nivel cuba cataforesis | Mantenimiento | SEMANA 50 |  |  |  |  | FINALIZADO
5 | MEDIO AMBIENTE | H-INSTALACIONES | H.1 | Bandejas de recogida derrames contenedores en línea Desengrase | Fabricación | SEMANA 16 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | H.2 | Nuevas canalizaciones en bombo de vibrado | Fabricación | SEMANA 32 |  |  |  |  | FINALIZADO
6 | INGENIERÍA | I-INFORMÁTICA | I.1 | Adquisición software de diseño CAD | Fabricación | SEMANA 2 |  |  |  |  | FINALIZADO
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.

## Plan mejora de la calidad 2018
|  | PE2R3_PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS - 2018 | [6 empty] | Fecha: |  | 2009-01-14
[9 empty] | Revisión: |  | 1
|  | OBJETO: | PLAN ESTRATEGICO DE MEJORAS ESYMO METAL | [5 empty] | Actualización: |  | 2018-07-01
[9 empty] | Editado por: |  | J. González
GRADO DE AVANCE Y EVALUACION DE LA EFICACIA
PUNTO | PUNTO A MEJORAR | LINEA DE ACCION | ACCION DE MEJORA |  | RESPONSABLE | PLAZO | % GRADO DE AVANCE |  |  |  | EFICACIA Y FIRMA | AVANCEMENT
[7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 |  | CAUSE
1 | RECURSOS HUMANOS | A-PERSONAL | A.1 | Refuerzo de personal de fabricación con Alumnos en prácticas | RR.HH | SEMANA 24 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  | B-FORMACIÓN | B.1 | Realización de cursos de diseño CAD | RR.HH | SEMANA 50 |  |  |  |  | EN PROCESO
2 | PROCESO PRODUCTIVO | C-INFRAESTRUCTURA | C.1 | Incorporación de nueva cizalla de corte | Producción/Gerencia | SEMANA 4 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | C.2 | Sistema de extracción para nueva cizalla | Producción/Gerencia | SEMANA 14 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | C.3 | Adquisición e instalación nuevo grupo de frío | Gerencia/Compras/Mantenimiento | SEMANA 26 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | C.4 | Nuevo Lay Out zona prensas | ingeniería/Mantenimiento | SEMANA 8 |  |  |  |  | FINALIZADO
3 | PROYECTOS | D-INFRAESTRUCTURA | D.1 | Techado patio trasero | Gerencia | SEMANA 51 |  |  |  |  | EN PROCESO
|  |  | D.2 | Adquisición e instalación de nuevos compresores para aumentar capacidad | Gerencia/Compras/Mantenimiento | SEMANA 41 |  |  |  |  | EN PROCESO
|  |  | D.3 | Traslado de sección Operaciones Complementarias a nueva ubicación | ingeniería/Mantenimiento | SEMANA 4 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | D.4 | Dosificador automático para la adición de hidróxido cálcico para laformación de lechada para depuradora | ingeniería/Mantenimiento | SEMANA 30 |  |  |  |  | FINALIZADO
4 | CALIDAD | E-INSTRUMENTAL | E.1 | Compra de Micrómetro (tratamientos) | Gerencia/Compras | SEMANA 22 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  |  | E.2 | Fabricación calibres de control | Calidad/Fabricación | SEMANA 18 |  |  |  |  | FINALIZADO
|  | F-PROCESO | F.1 | Aumento número ánodos cuba KTL y remodelación del circuito de anolito con nuevos rotámetros para regulación durante el proceso productivo | Gerencia/Mantenimiento | SEMANA 35 |  |  |  |  | FINALIZADO
5 | MEDIO AMBIENTE | G-INSTALACIONES | G.1 | Nuevas Chimeneas en cabinas de pintura líquida para decuarlas a normativa | Gerencia/Mantenimiento | SEMANA 48 |  |  |  |  | EN PROCESO
|  |  | G.2 | Almacén con cubeto para ácido clorhídrico de los equipos de agua desmineralizada | Compras/Mantenimiento | SEMANA 35 |  |  |  |  | EN PROCESO
|  |  | G.3 | Adquisición e instalación de un filtro para Box lijado | Gerencia/Compras/Mantenimiento | SEMANA 42 |  |  |  |  | EN PROCESO
Acciones Correctivas.
Acciones de Mejora.